## Basic Manual Gantt Chart
Task Name | Start Date | End Date | Duration | Map{Blue - Ready, Yellow - Under Progress, Red - Not Started}
Literature Review | 2018-07-01 | 2018-11-30 | 152
Development Enviroment Creation | 2018-07-08 | 2018-07-22 | 14
TPC-DS Loading Harness | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 14
TPC-DS Transaction Benchmark Harness Development | 2018-08-07 | 2018-08-31 | 30
Progress Report | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 11
TPC-DS Transaction Benchmark Execution | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 7
Parametrized Workload Automation | 2018-09-01 | 2018-09-14 | 13
Parametrized Workload Executions | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 91
Dvelopment on Optimum Schedule Predictions | 2018-09-16 | 2018-09-24 | 8
Evaluation for Optimum Schedule Predictions | 2018-09-25 | 2018-10-03 | 8
Development on Plan Change Predictions | 2018-10-04 | 2018-10-12 | 8
Evaluation on Plan Change Predictions | 2018-10-13 | 2018-10-21 | 8
Development on Plan Change Identification | 2018-10-22 | 2018-10-30 | 8
Evaluation on Plan Change Identification | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 8
Dissertation WriteUp | 2018-11-09 | 2019-01-07 | 59
First Draft Hand In and Ammendments | 2019-01-08 | 2019-01-20 | 12
Submission | 2019-01-21 | 2019-02-08 | 18
Review Paper | 2019-02-09 | 2019-02-22 | 13